## TESTATA
Provincia di Benevento

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

2018
Settore Tecnico

	I Responsabili dei Servizi Viab. 1 e Viab. 2
ing. Salvatore MINICOZZI - ing. Michelantonio PANARESE

## ATTUAZIONE_PIANO_ANNUALE
CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA'	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	Fin. (3)	Conformità		Pri. (4)	Stato Prog. appr. (5)	AVANZAMENTO INTERVENTO NEL 2018		NOTE
			Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)
												PERCENTUALE	IMPORTO
	Piano di forestazione e bonifica montana anno 2017 - Legge regionale n. 11/96		PANARESE	MICHELANTONIO	€ 1.445.215,07	€ 1.445.215,07	AMB	S	S	1	PE	90,00%	€ 1.300.693,56
	SS.PP. appartenenti al comparto 1 Hinterland - Interventi di ripristino, pre tratti saltuari, dela piano viabile e delle pertinenze stradali.		PANARESE	MICHELANTONIO	€ 142.464,00	€ 142.464,00	CPA	S	S	1	PP	30,00%	€ 42.739,20
	SS.PP. appartenenti al comparto 2 Fortore - Interventi di ripristino, pre tratti saltuari, dela piano viabile e delle pertinenze stradali.		PANARESE	MICHELANTONIO	€ 146.315,00	€ 146.315,00	CPA	S	S	1	PP	30,00%	€ 43.894,50
	SS.PP. appartenenti al comparto 3 Titerno Tammaro - Interventi di ripristino, pre tratti saltuari, dela piano viabile e delle pertinenze stradali.		MINICOZZI	SALVATORE	€ 144.664,00	€ 144.664,00	CPA	S	S	1	PP	30,00%	€ 43.399,20
	SS.PP. appartenenti al comparto 4 Volturno Telesino - Interventi di ripristino, pre tratti saltuari, dela piano viabile e delle pertinenze stradali.		MINICOZZI	SALVATORE	€ 140.814,00	€ 140.814,00	CPA	S	S	1	PP	30,00%	€ 42.244,20
	SS.PP. appartenenti al comparto 5 Vitulanese Caudino - Interventi di ripristino, pre tratti saltuari, dela piano viabile e delle pertinenze stradali.		MINICOZZI	SALVATORE	€ 145.765,00	€ 145.765,00	CPA	S	S	1	PP	30,00%	€ 43.729,50
	SP 24 da S.S. n. 7 a Calvi - Interventi di ripristino, per tratti saltuari, del piano viabile e delle pertinenze stradali.		PAPA	ALESSANDRINA	€ 155.000,00	€ 155.000,00		S	S	1	PP	30,00%	€ 46.500,00
	SP 92 Ferrarise - Lavori di risanamento pertinenze stradali.		MAIOLO	ZOSIMO GIOVANNI	€ 130.000,00	€ 130.000,00		S	S	1	PP	30,00%	€ 39.000,00
	Lavori di abbattimento e ricostruzione dell’Istituto Tecnico Commerciale “Alberti”		D'ANGELO	ANGELO	€ 500.000,00	€ 6.455.164,52	ADN	S	S	1	PD	0,00%	€ -
	Lavori di adeguamento sismico ed impiantistico, efficientamento energetico, riqualifiazione e potenziamento delle aree interne ed esterne, superamento delle barriere architettoniche dell'Istituto Superiore "Carafa-Giustiniani" di Cerreto Sannita sito in via Cesina		D'ANGELO	ANGELO	€ 400.000,00	€ 2.170.000,00	ADN	S	S	1	PD	0,00%	€ -
	Interventi di adeguamento sismico e riqualificazione strutturale degli immobili del complesso “G.B. Bosco Lucarelli” di Benevento.		D'ANGELO	ANGELO	€ 500.000,00	€ 3.068.892,38	ADN	S	S	1	PD	0,00%	€ -
	Lavori di abbattimento e ricostruzione dell’Istituto Tecnico per Geometri “Galilei”		D'ANGELO	ANGELO	€ 600.000,00	€ 6.474.869,09	ADN	S	S	1	PD	0,00%	€ -
	Interventi di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione – IIS “Le Streghe – Marco Polo” Via Santa Colomba 52/A – Benevento”.		D'ANGELO	ANGELO	€ 600.000,00	€ 7.071.770,60	ADN	S	S	1	PD	0,00%	€ -
	Lavori di ampliamento dell’ istituto di istruzione superiore “A. Lombardi” di Airola		D'ANGELO	ANGELO	€ 300.000,00	€ 2.723.630,00	ADN	S	S	1	PE	0,00%	€ -
	Progetto di sostituzione edilizia, mediante demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico sede del Liceo Scientifico "E. Medi" di San Bartolomeo in Galdo (BN)		SATERIALE	ANTONIO	€ 400.000,00	€ 2.293.381,00	ADN	S	S	1	PP	0,00%	€ -
				T O T A L E	€ 5.750.237,07	€ 32.707.944,66							€ 1.602.200,16

							I RESPONSABILI DEI SERVIZI VIAB. 1 e VIAB. 2
						ing. Salvatore MINICOZZI - ing. Michelantonio PANARESE